## 计划表
附件1
克州乌恰县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（第一批）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 受益情况 |  | 资金规模 （万元）（I） | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制
[10 empty] | 户 | 人 |  | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
合计 | [11 empty] | 14524.7412
一级 | 产业发展 | [10 empty] | 9435.7412
二级 | 产业到户奖补 | [10 empty] | 3069.238
三级 | 种植业
三级 | 畜牧业 | [10 empty] | 2721.47
1 | WQ2025-002 | 2025年 | 乌恰县2025年良种能繁母畜养殖补助项目 | 产业发展 | 良种能繁母畜养殖补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.10 | 1.引进良种母畜（当年从县外引进的良种能繁畜，母牛2到4岁，母羊1岁半至4岁，饲养3个月以上）：西门塔尔牛按照4000元/头标准补助，计划引进262头，资金104.8万元；柯尔克孜羊按照400元/只标准补助，计划引进1300只，资金52万，合计156.8万元。2.自繁良种母畜（当年自繁扩增符合本地主导品种的良种母畜西门塔尔牛、新疆褐牛、柯尔克孜羊，饲养3个月以上）：母牛按照3000元/头标准补助，计划补助3172头，资金951.6万元；母羊按照300元/只标准补助，计划补助53769只，资金1613.07万元，合计：2564.67万元。 | 3717 | 14868 | 2721.47 | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目建设，发展到户产业，激发农牧民发展畜牧养殖的内生动力，降低农户生产、生活成本，保障畜牧产业健康安全发展，带动更多农民增收，为持续巩固脱贫攻坚成果，坚决守牢不发生规模性返贫底线奠定基础。 | 通过项目建设，发展到户产业，激发农牧民发展畜牧养殖的内生动力，降低农户生产、生活成本，保障畜牧产业健康安全发展，带动更多农民增收，为持续巩固脱贫攻坚成果，坚决守牢不发生规模性返贫底线奠定基础。
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | [10 empty] | 8
2 | WQ2025-003 | 2025年 | 乌恰县2025年庭院经济补助项目 | 产业发展 | 庭院经济补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1—2025.11 | 对利用自家房前屋后、前庭后院等区域种植蔬菜、养殖鸡的脱贫户、监测户给予补助，其中：种植蔬菜面积在0.2亩以上并产生一定经济效益的，按照每亩1000元的标准给予补助；鸡养殖50羽以上，饲养3个月以上并产生一定经济效益的，按照10元/羽的标准给予补助。计划补助100户8万元。 | 100 | 350 | 8 | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，鼓励脱贫户、监测户利用房前屋后发展庭院经济，改善居住环境，提高生活水平。激发农民内生动力，有效降低生活成本，拓展增收渠道，增加农牧民经济收入。 | 通过项目实施，鼓励脱贫户、监测户利用房前屋后发展庭院经济，改善居住环境，提高生活水平。激发农民内生动力，有效降低生活成本，拓展增收渠道，增加农牧民经济收入。
三级 | 就业创业 | [10 empty] | 339.768
3 | WQ2025-005 | 2025年 | 乌恰县2025年度公益性岗位补助项目 | 产业发展 | 公益性岗位补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 开发保洁保绿、治安协管、乡村道路维护、山林防护等公益性岗位，对乌恰籍有就业愿望、无法离乡、无业可扶，可以履行公益性岗位工作的脱贫户、监测户劳动力按照1089元/人/月发放补助，每户不可重复享受补助，计划补助260人。 | 260 | 260 | 339.768 | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县人力资源和社会保障局 | 祖力甫哈尔·布拉依 | 张宇赤 | 通过项目实施，切实有效帮助“无法离乡、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的就业困难脱贫户及监测户实现就业，提高就业困难人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。 | 通过项目实施，切实有效帮助“无法离乡、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的就业困难脱贫户及监测户实现就业，提高就业困难人口收入，充分发挥公益性岗位托底帮扶作用。
二级 | 生产项目 | [10 empty] | 3936.5032
三级 | 种植业基地 | [10 empty] | 1290
4 | WQ2025-010 | 2025年 | 乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目(二期) | 产业发展 | 种植业基地 | 扩建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.7 | 1.对示范园进行转型改造种植樱桃树19500棵（第2年可挂果，一根柱型美植袋包裹，树高不低于1.8米，多头型1.2-1.5米，胸径3.5公分以上，带土球）及配套底肥；采购安装棚膜50张（po膜）；2.对种植樱桃棚内63#管道进行维修及更换，安装滴灌和其他附属设施配套等。 | 257 | 976 | 690 | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，大力发展农业产业“四个百万”工程，整合现有农业资源，打造特色林果业，有效改善设施农业大棚种植条件，由传统的漫灌成为滴灌模式，提高水肥利用率，节水约30%，优化设施农业大棚产业结构，为农民提供更高效服务，提升生产效率、 降低运营成本、实现科学生产，形成“公司+村委会+农户”的管护模式，挂果后综合收益不低于5万元，增加农牧民收入。 | 项目建成后，资产归属为康苏镇克孜勒苏村，流转给乌恰县戈壁缘农牧有限责任公司经营，形成“公司+村委会+农户”的管护模式，挂果后收益不低于5万元，同时带动就业累计10人以上，帮助农牧民增收。
5 | WQ2025-075 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村土地提升改造建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.10 | 对波斯坦铁列克乡马热加尼库木村0.15万亩农用地进行土地平整及高效节水建设，具体包含引水水源工程、沉淀池工程、滴灌系统、电力系统及其它配套设施等。 | 270 | 1093 | 600 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，可改变土地现状，增加土地资源的有效利用和生产生活能力，不仅进行高效灌溉，还能最大程度节约水资源，提供农业、产业、乡村发展的基础，满足群众生产生活需求，为乡村振兴奠定基础。 | 项目建成后，资产归所属马热加尼库木村村委会所有，后期运营模式：以村集体集中管理或种植大户、家庭农场、合作社及企业承包。每年预计为村集体增收约30万元，用于村基础设施建设和后续产业发展。企业运营招收当地不少于8名农牧民务工，提高当地农牧民经济收入，为实施乡村振兴战略夯实基础。
三级 | 养殖业基地 | [10 empty] | 310.5032
6 | WQ2025-012 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村集体畜采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.8 | 采购马鹿40头及防疫、饲养物资。 | 270 | 1093 | 120 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，依托马热加尼库木村股份经济合作社现有的大型养殖场，进行规模化养殖，通过规模化的养殖品种及优质饲料，降低养殖生产成本，提高养殖效益，增加养殖收益，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，提高我乡畜牧业规模化、集约化高质量发展。 | 项目建成后，资产归属马热加尼库木村村委会，由马热加尼库木村进行运营管护。通过依托马热加尼库木村股份经济合作社现有的大型养殖场，通过农业发展公司自主经营，预计每年为村集体增收6万元，可带动本地就业3人以上，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，为乡村振兴提供特色发展新道路。
7 | WQ2025-013 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡康什维尔村西门塔尔牛采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 黑孜苇乡康什维尔村 | 2025.1-2025.12 | 购买西门塔尔育肥牛85头，生产母牛15头，购买育肥期间（6个月）草料、饲料500吨。 | 135 | 677 | 120 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，依托我乡现有的大型养殖场，进行规模化养殖，利用我乡现有的优质饲料，降低养殖生产成本，提高养殖效益和养殖收益，从而推动壮大村集体经济并带动本地就业，提高我乡畜牧业规模化、集约化高质量发展。 | 项目建成后，资产归属康什维尔村村委会，由康什维尔村股份经济合作社和乌恰县金土地农业科技服务有限责任公司共同运营，将提升我乡畜牧存栏量并壮大我乡养殖业，通过牲畜交易，提高康什维尔村村集体经济，通过此项目实施预计2025年提升我乡集体经济8万元，同时间接盘活本地养殖合作社。
8 | WQ2025-014 | 2025年 | 乌恰县2025年提纯复壮项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.3-2025.10 | 计划开展柯尔克孜羊人工授精65000只，采购采精公羊及试情公羊饲草料及人工授精所需配套物资。 | 3066 | 12264 | 70.5032 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目建设，实现全面推进牲畜品种改良，保障牲畜品种产业健康安全发展，以柯尔克孜羊人工授精，培育柯尔克孜羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，增加农民收入，解决乌恰县肉产品供应不足问题，同时解决劳动就业问题。 | 通过项目建设，实现全面推进牲畜品种改良，保障牲畜品种产业健康安全发展，以柯尔克孜羊人工授精，培育柯尔克孜羊品系，增加肉产量、改善肉的品质，增加农民收入，解决乌恰县肉产品供应不足问题，同时解决劳动就业问题。
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | [10 empty] | 2336
9 | WQ2025-008 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村标准化果园建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.10 | 在马热加尼库木村种植杏树450亩（株行距3*4m），主要包含土地平整450亩、杏树种植约1.2万棵、配套滴灌灌溉系统、修建田间道1.6km、部分区域换填土等其他附属设施。 | 270 | 1093 | 550 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 徐凯 | 项目建设按照州委提出农业产业发展“四个百万”要求，林果业种植面积达到百万亩，同时按照县委、政府提出的“南粮北牧中优果”等相关要求，打造以环境优美、设施先进、技术领先、品种优新、高效开放为特点的高标准特色林果示范园。通过项目实施，不断丰富我乡各类树苗品种，提质增效，促进我乡林果业可持续发展，提高各类经济林果的产量和品质，不仅可有效促进农牧民增收，也可提高农牧民的种植技术。 | 项目建成后，资产归属村委会，由村委会统一管理。以“农业公司+村委会+农户”的模式进行运营，收益所得用于村级产业发展和村民分红，预计提供务工岗位不少于5个，3年后挂果产生效益，为村集体增加年收入预计20万元左右。
10 | WQ2025-016 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡江吉尔村饲草料基地建设项目（二期） | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 黑孜苇乡江吉尔村 | 2025.3-2025.7 | 对黑孜苇乡江吉尔村新选址处其他草地及人工草地总面积1500亩土地进行提升改造、拉运种植土进行换填1500亩；进行地面平整1500亩；1500亩场地进行筛选石块、布置灌溉管网（PE管材）、铁丝网围栏7.5公里，建设3000m³沉砂池一座并配套渠系及电力设备等附属设施。 | 126 | 568 | 600 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 项目建设将改善现有土地现状，对促进当地农业经济的发展有着重要的作用，可直接和间接解决约本村及周边群众就业，带动周边地区农业的发展。 | 项目建成后将进一步壮大本乡畜牧业发展，建成后资产归属村委会，由村委会股份经济合作社和社会资本合作运营管理，每年产出的饲草料将配套当地畜牧业发展需要，优先满足当地市场，项目建成后可实现解决本地就业2-3人，预计村集体增收15万元/年。
11 | WQ2025-069 | 2025年 | 乌恰县膘尔托阔依乡饲草料基地提升项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 膘尔托阔依乡萨孜村 | 2025.3-2025.10 | 对膘尔托阔依乡原有310亩草料地进行种植土换填共计：5万立方及其他附属配套设施。 | 314 | 812 | 48 | 膘尔托阔依乡人民政府 | 古力努尔·阿不都克力木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 项目建设按照州委提出农业产业发展“四个百万”要求，畜牧业牧草种植，同时按照县委、政府提出的南粮北牧等相关要求。通过实施该项目，助力辖区畜牧业有力发展，改善区域生态环境。项目建成后资产归属村委会，由村委会统一管理，预计增加村集体经济年收益0.96万元，用于村级产业发展和村级事务管理。 | 通过实施该项目，助力辖区畜牧业有力发展，改善区域生态环境，进一步推动生态旅游业发展。项目建成后资产归属村委会，由村委会统一管理，用于村级产业发展和村级事务管理。预计增加饲草料储备15吨以上。
12 | WQ2025-070 | 2025年 | 乌恰县托云乡托云村2025年中央财政以工代赈天然草场保护修复治理项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 托云乡托云村 | 2025.3-2025.7 | 对托云村开提克700亩天然草场进行修复保护治理，建设节水灌溉地埋自压PE管道，管径DN90-250长度6.5公里和配套地面滴灌带及围栏防护等设施。 | 265 | 892 | 173 | 托云乡人民政府 | 那木德克·托胡塔僧 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 徐凯 | 项目建成后，可进一步修复保护治理开提克700亩天然草场，避免天然草场过度使用导致草场荒漠化严重，同时可向天然草场要产草量，有助于持续提高农牧民群众生产收入，推动畜牧业高质量发展。 | 修复保护治理700亩天然草场，对参与工程建设的群众发放劳务报酬、开展技能培训，促进其就地就近就业增收。预计可带动当地农村群众务工人员70人，发放劳务报酬61万元。
13 | WQ2025-022 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村高原晚熟杏示范园建设项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.3-2025.6 | 1.对恰提村村集体500亩地种植巴仁杏树苗20000棵（3-5cm）、新建围栏5公里。 2.维修灌溉渠道6公里。 | 285 | 919 | 500 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 徐凯 | 通过项目建设，进一步提升高原晚熟杏特色林果业品质和产量，促进经济发展，种植恰提村500亩巴仁杏树苗20000棵（3-5cm），预计三年后带动集体经济每年增加收入不少于12万元。 | 项目建成后，资产归所属村集体，村集体集中管理或企业承包。预计三年后带动集体经济每年增加收入不少于12万元，用于村基础设施建设和后续产业发展，带动村民就业。
14 | WQ2025-024 | 2025年 | 乌恰县林业有害生物统防统治项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 对乌恰县3.1万亩林地有害生物防治、购置防治工具等。 | 9173 | 33469 | 465 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 寇文宏 | 乌恰县自然资源局（林业和草原局） | 曾秀文 | 阿布都外力·阿不来提 | 该项目实施，使乌恰县3.1万亩经济林有害生物得到有效防治，大大提升林果经济效益，可以有效遏制经济林有害生物的蔓延速度和扩散范围，保护经济林和生态安全，减少了因病虫害泛滥而造成的经济损失，将有效提高乌恰县产业发展和林果产品品质水平，提高应对重大林业有害生物灾害和疫情的的应对能力，乌恰县林果业可以有效的恢复和保护，可提高农民群众的生产、生活质量;还将带动区域经济发展，可为人民群众提供大量的就业机会，即可增加收入，提高生活水平。 | 该项目实施，使乌恰县3.1万亩经济林有害生物得到有效防治，大大提升林果经济效益，可以有效遏制经济林有害生物的蔓延速度和扩散范围，保护经济林和生态安全，减少了因病虫害泛滥而造成的经济损失，将有效提高乌恰县产业发展和林果产品品质水平，提高应对重大林业有害生物灾害和疫情的的应对能力，乌恰县林果业可以有效的恢复和保护，可提高农民群众的生产、生活质量;还将带动区域经济发展，可为人民群众提供大量的就业机会，即可增加收入，提高生活水平。
三级 | 休闲农业与乡村旅游
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [10 empty] | 1800
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工 | [10 empty] | 1100
15 | WQ2025-029 | 2025年 | 康苏镇克孜勒苏村吨包缝纫设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.10 | 为康苏镇克孜勒苏村采购吨包袋缝纫机10台，裁布机1台，裁袋机1台，打包机1台，印刷机1台，电剪刀1台，原材料1批（一个生产销售周期及其附属配套设施）等。 | 294 | 1111 | 80 | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 阿布都外力·阿不来提 | 该项目建设具备良好的市场前景，经济效益环境适应性好，且风险可控，项目建成后可进一步促进乡村振兴，促进产业发展，提升村集体收入2万元以上。 | 项目建成后资产归属康苏镇克孜勒苏村，由村委会统一管理运营，同时提供3-5个就业岗位，后期可根据实际业务量扩大生产规模，运营收入归村集体所有，按照村集体经济分配方案给群众分红。
16 | WQ2025-034 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村蛋托厂生产设备采购项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 | 2025.3-2025.8 | 采购蛋托生产设备1套、污水处理设备及烘干设备1套、晾晒架300个、配套水、电、通风等相关附属设施。 | 185 | 695 | 120 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，不仅可促进稳定增收，巩固脱贫成果，防止返贫。还可推动产业结构调整，发展特色产业，提高农产品附加值，助力乡村振兴。 | 项目建成后，资产归属依买克村村委会，以“村委会+企业”合作运营，用以壮大村集体经济，预计每年村集体经济增收5万元左右，主要带动当地不少于2名农牧民就业，增加群众收入，提高农牧民收入，为乡村振兴发展奠定良好的基础。
17 | WQ2025-074 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡鲜食玉米生产线建设项目（设备采购） | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2025.3-2025.10 | 购置速冻、鲜食玉米生产线一条，包含采购 :前处理加工设备:气吹式扒皮机2台、废料提升输送机1台、玉米成品输送机1台;速冻玉米加工设备:水槽提升机1台、玉米高压喷淋清洗机1台、提升输送机1台、电气半自动蒸锅3个、自动翻转机1台、常温水冷却机1台、冰水冷却机1台、风干机1台、摆臂式布料机1台、速冻隧道1台、速冻玉米成品出料输送机1台；辅助设备:制冷机组（冰水冷却机）1台、空气压缩机（扒皮机专用）带一个储气罐2台、空气压缩机（全自动蒸锅专用） 带一个储气罐1台、蒸汽锅炉（燃料天然气）4台、玉米切段机1台、玉米分等机1台、分选桌10个、锂电叉车2台、全电地牛4台、吨袋7500个、立体托盘500个、翻筐机1台、扫码枪2个。 | 326 | 1168 | 900 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目建设，深度发觉玉米产业链，通过鲜食玉米种植产业再向下游延伸，将利用现在土地资源发展第二产业，解决当地就业，为经济发展打下坚实基础。 | 项目建成后，资产归属库勒阿日克村委会，并作为固定资产入股合作方。合作企业投入500万元用于改造厂房基础设施及购置部分设备，并由引进的合作企业进行运营，每年固定租金收益，并由企业兜底我乡3000亩高标准农田地租（150万元/年）及产品销售。乡政府鲜食玉米生产线建设项目是通过建设现代化的玉米加工生产线，实现鲜食玉米的规模化、标准化生产，提升产品附加值，带动农户增收，实现乡村振兴目标，提升当地农业产业水平促进区域经济发展。预计增加集体收益50万元/年，产生的收益归村集体，由村集体统一分配（进行分红或者壮大产业发展），预计带动5人就业。
三级 | 市场建设和农村电商物流 | [10 empty] | 700
18 | WQ2025-035 | 2025年 | 乌恰县吉根乡萨孜村创客基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 吉根乡萨孜村 | 2025.3-2025.10 | 新建一栋两层群众创业就业服务中心，建筑面积1200m²、场地硬化1500m²，配套供排水、采暖、输配电等附属设施。 | 330 | 1147 | 520 | 吉根乡人民政府 | 加尔肯巴衣·买买吐逊 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，可进一步增强吉根乡的旅游综合服务能力，提高游客满意度，壮大集体经济的同时促进农牧民就业增收，助推西极文旅品牌公共服务水平，为吉根乡发展旅游业打下坚实的基础。 | 项目建成后，资产归属萨孜村村委会所有，由第三方承租运营管护。预计每年收取租金20-25万元，增加萨孜村村集体经济收入，同时预计每年带动萨孜村4-5名脱贫户和监测户就业增收，预计每户增收2-3万元。
19 | WQ2025-038 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村洗衣房相关配套设施设备采购项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 吾合沙鲁乡恰提村 | 2025.3-2025.6 | 采购全自动洗脱机1台（容量为100kg）、烘干机1台（容量为100kg），燃气蒸汽发生器1台（容量达1吨），小型洗涤机2台(每台容量13kg），手工烫台1台（尺寸为1.4m*0.7m），布草台2台（规格为1.2m*1.8m），采购打包机1台（打捆尺寸范围在100*80-500*350之间），不锈钢水箱1个（容量为50m³），软水设备1套（产水水量≥20T/h）以及相关的配套设施。 | 285 | 919 | 120 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目建设，承接县域内各大酒店、宾馆、学校的洗涤物品，为村集体增收每年不少于5万元。 | 项目建成后，资产归所属村集体，村集体与乌恰县商务中心以固投的形式合作，企业承包按照盈利进行分红，盈利20万以下分红占比各50%；21万至50万分红10万元另加盈利额的15%；51万至100万分红10万元另加盈利额的20%；100万以上分红10万元另加盈利额的30%。
20 | WQ2025-039 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡铁列克村农贸市场提升改造项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 扩建 | 铁列克乡铁列克村 | 2025.3-2025.7 | 对农贸市场院内进行规划改造升级，维修改造市场内38间商铺下水管网，新建1座75m³的化粪池。 | 611 | 2431 | 60 | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过实施该项目，能够有效提升铁列克乡农贸市场基础设施水平，吸引更多商户入驻带动市场繁荣，实现村集体资产的保值增值和可持续发展。 | 项目建成后，资产归属村集体，由村委会负责日常管护，通过实施该项目，可有效提高农贸市场商铺的出租率，增加租金收入，壮大村集体经济，预计每年村集体经济收入91000元左右，集体收益用于村民分红及乡村建设，使全村居民受益。
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [10 empty] | 380
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [10 empty] | 380
21 | WQ2025-042 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村水渠建设项目（二期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2025.3-2025.10 | 新建防渗渠2公里，清理水渠2公里，并配套涵洞、渡槽及其他附属设施。 | 91 | 296 | 80 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施可进一步提高水资源利用率，解决农民农田浇水问题，有效改善生态和人居环境，有效治理水土流失，减少水渗透， | 项目为公共基础设施，建成后由村委会股份经济合作社维护管理，项目建成后可解决降水大时辖区7组因泄洪涵洞太小，水渠损坏严重，洪水沿着损坏的渠流向，导致农户房屋被淹和造成庄稼受灾的情况，有效解决农民困难诉求，确保生命财产不受损失。
22 | WQ2025-043 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡高标准农田排碱渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 黑孜苇乡阿热布拉克村、库勒阿日克村、坎久干村、康什维尔村、也克铁热克村 | 2025.3-2025.10 | 新建排碱渠5公里，配套涵洞、渡槽及相关附属设施（阿热布拉克村1公里、库勒阿日克村0.5公里、坎久干村0.5公里、康什维尔村2.5公里、也克铁热克村0.5公里）。 | 786 | 2358 | 150 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施可有效遏制土地盐碱化趋势，基本恢复土地生产能力，梯次恢复后，可作为后备耕地，可为确保“粮食安全”提供一定保障。该项目建设符合国家乡村振兴、水利、农业发展综合开发政策，切实符合我辖区农业可持续发展的紧迫和现实需要， | 项目建成后为公共基础设施，资产归属村委会，由村委会股份经济合作社维护管理，项目建成后可有效提高土地使用率，土地盐碱化趋势得到初步遏制，部分土地生产能力得到提高，生态环境可得到大幅度改善，综合环境效益明显提高，为后续农业生产提供良好条件。
23 | WQ2025-026 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡哈拉铁克村沉沙池建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 铁列克乡哈拉铁克村 | 2025.3-2025.10 | 在哈拉铁克村1小队卡勒特斯片区水源地新建1230m³沉沙池1座及配套引水闸维修，修建95米DN400连通管道和310米放水渠等。 | 59 | 201 | 150 | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过项目实施，可有效缓解阿亚恰拉克和卡勒太斯片区在旱季时林地、耕地、草地灌溉用水不足的问题。 | 项目建成后，资产归村委会所有，村委会负责项目的日常管护、项目实施期间，预计将直接带动当地劳动力就业约10人，使哈拉铁克村10户村民增收受益。项目可充分利用好有限的水资源，最大限度满足阿亚恰拉克和卡勒太斯片区灌溉用水，确保农牧业长足发展，使该片区农牧民长期受益。
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [10 empty] | 250
三级 | 小额贷款贴息 | [10 empty] | 250
24 | WQ2025-044 | 2025年 | 乌恰县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.12 | 为1670户脱贫人口、监测对象贷款贴息。 | 1670 | 5850 | 250 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 用于脱贫户、监测户自主创业、发展生产，激发内生动力，持续巩固脱贫成效。 | 用于脱贫户、监测户自主创业、发展生产，激发内生动力，持续巩固脱贫成效。
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目
二级 | 务工补助
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位
三级 | 公益性岗位
一级 | 乡村建设行动 | [10 empty] | 4426
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [10 empty] | 2035
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | [10 empty] | 1130
25 | WQ2025-046 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村饮水管道提升改造 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 扩建 | 黑孜苇乡库勒阿日克村 | 2025.3-2025.10 | 对库勒阿日克村2小组52户农户饮水管道进行提升改造，并配套相关附属设施等。 | 52 | 183 | 80 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 项目建成后，可进一步完善辖区基础设施，提高水资源利用率、改善人居环境、为建设美丽乡村、带动当地产业发展奠定良好基础，并为辖区52户群众解决用水问题，同时解决辖区旅游项目用水问题，为进一步发展旅游业奠定基础。 | 项目建成后为公共基础设施，资产归属村委会，由村委会股份经济合作社维护管理。项目建成后可为本村2小组饮水安全问题提供保障，解决2小组52户因供水管道水压不足，冬天经常受冻，无法正常饮水等问题。预计受益农牧民52户186人。
26 | WQ2025-048 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡饮水安全水网改造提升巩固建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 扩建 | 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.3-2025.9 | 1、在哈拉铁克村1小队阿亚恰拉克片区和卡勒太斯片区各新建机井1眼，配套泵房、高位水池、电力系统、自动化控制等附属工程； 2、将铁列克村、哈拉铁克村1660m的供水管道更换为PE管道； 3、配套检查井、水厂维修提升及公建管网改造设施。 | 1005 | 3783 | 440 | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过实施该项目，能够有效提升铁列克村、哈拉铁克村的水源清洁，保障饮水安全、提高供水保障率，确保村民日常用水需求得到满足。 | 项目建成后，资产归属村集体，村委会负责项目的日常管护，稳定、清洁的水源将为当地农牧业生产和居民生活提供有力保障，促进村民增收，使全体农牧民受益。显著提高当地村民的饮水安全水平。
27 | WQ2025-049 | 2025年 | 乌恰县吉根乡、铁列克乡、托云乡农村饮水安全备用水源建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 吉根乡萨哈勒村、吉根乡萨孜村、铁列克乡铁列克村、铁列克乡哈拉铁克村、托云乡托云村 | 2025.3-2025.10 | 1、吉根乡萨哈勒村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约40m3/h，及配套附属设备。 2、吉根乡萨孜村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 3、铁列克乡铁列克村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 4、铁列克乡哈拉铁克村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备 。 5、托云乡托云村新建机井1眼，井深约300m～310m，出水量约30m3/h，及配套附属设备。 | 1053 | 3675 | 400 | 乌恰县农村饮水安全管理站 | 阿不都赛依提·吐尔逊 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过实施机井项目，可以解决农牧民用水水量不足问题，确保农村饮水安全。 | 项目建成后，资产归所在村村委会所有，村委会负责日常管护，可以有效解决农牧民用水水量不足问题，确保农村饮水安全。
28 | WQ2025-073 | 2025年 | 乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 新建 | 吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 | 2025.3-2025.6 | 新建渗水廊道及100m³蓄水池1座，新建6公里PE200管道及配套设施等。 | 91 | 316 | 210 | 吾合沙鲁乡人民政府 | 阿曼古力·阿不都热扎克 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过实施该项目，确保吾合沙鲁乡吾合沙鲁村饮水安全，保障村民日常用水需求。 | 项目建成后，资产归属村委会，可以有效保障村91户316人饮水安全。
三级 | 电力设施及维修改造 | [10 empty] | 140
29 | WQ2025-050 | 2025年 | 乌恰县康苏镇克孜勒苏村设施农业低压电改造项目 | 乡村建设行动 | 电力设施及维修改造 | 新建 | 康苏镇克孜勒苏村 | 2025.3-2025.7 | 对设施农业大棚10km低压电线进行更换，以及相关配套电力设施等。 | 257 | 976 | 140 | 康苏镇人民政府 | 衣力合尔白克·阿不拉 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，进一步解决大棚低压电线老化、电路用电故障问题，减小用电安全风险和用电设备的损耗，提高大棚经济效益，降低运营成本，同时为进一步推进辖区产业发展提供有力保障。 | 项目建成后资产归属康苏镇克孜勒苏村，由村委会运营管护。可有效降低用电风险隐患，提高大棚产出率。
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | [10 empty] | 765
30 | WQ2025-053 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村2025年中央财政以工代赈泄洪沟建设项目 | 乡村建设行动 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 巴音库鲁提镇巴音库鲁提村 | 2025.3-2025.7 | 新建泄洪沟防护总长1.51公里（其中石笼防护长0.44公里，防洪工程长1.07公里）等配套设施。 | 205 | 718 | 395 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过新建防洪工程，可以保障村民的生命财产安全，提高防洪能力，减少因洪水灾害造成的损失，提升群众的幸福感和获得感。 | 项目实施后，能有效保护群众的生命财政安全，带动当地群众68人务工，发放劳务报酬119万元，带动易地扶贫搬迁人员2人，增加群众收入。
31 | WQ2025-054 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目 | 乡村建设行动 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 新建 | 铁列克乡哈拉铁克村 | 2025.3-2025.9 | 1、对水毁的防洪坝原址重建7处，总长980m； 2、新建泄洪丁坝一处，维修泄洪渠90m； 3、管道及阀井迁移60m。 | 394 | 1355 | 370 | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县水利局 | 布尔汗·吐尔达力 | 徐凯 | 通过实施该项目，能够有效确保在洪水来临时保护农牧民的财产安全和人身安全，为可持续发展提供有力的基础设施保障。 | 项目建成后，资产归属村集体，村委会负责项目的日常管护，投入使用后，将作为哈拉铁克村重要的防洪设施，长期发挥作用，保障约100户村民4500只牲畜的生命财产安全，为经济可持续发展提供有力保障，使全体村民长期受益。
二级 | 人居环境整治 | [10 empty] | 2391
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理 | [10 empty] | 211
32 | WQ2025-056 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 波斯坦铁列克乡凯勒敦村、乔尔波村、多来提布拉克村 | 2025.3-2025.10 | 为波斯坦铁列克乡164户农牧民建成成品三格式化粪池（黑灰水分离）及连接厕屋，并对地面进行修复等。 | 164 | 628 | 150 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，可有效解决我乡群众生活污水排放问题，大幅度改善片区生活环境，提升脱贫户及其他牧民的生活环境和生活质量，推动“厕所革命”的实施，加快乡村建设步伐，为乡村振兴发展奠定良好的基础。 | 项目建成后，资产归所属农牧民所有，可解决辖区164户628人的生活污水处理困难问题，方便群众生产生活，推动乡村建设。
33 | WQ2025-055 | 2025年 | 乌恰县铁列克乡污水提升治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 铁列克乡铁列克村、哈拉铁克村 | 2025.3-2025.6 | 为铁列克村42户、哈拉铁克村10户脱贫户和监测户每户采购安装1座3格式化粪池。 | 52 | 156 | 36 | 铁列克乡人民政府 | 玉山·波拉依 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过实施该项目，改善农村卫生条件，减少疾病传播的风险，提升村民的生活质量。 | 项目建成后，资产归村民所有，由村民负责日常的维护，村委会做好督促，卫生厕所的投入使用，为52户脱贫户和监测户提供更为干净、卫生的生活环境，助力人居环境整治工作，为乡村振兴提供保障。
34 | WQ2025-057 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡阿热布拉克村二小队房屋配套上下水工程项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 黑孜苇乡阿热布拉克村 | 2025.3-2025.10 | 为阿热布拉克村二小队新建12套安居房配套上下水工程等。 | 12 | 35 | 25 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，可以实现污水管道与自来水管网分离，使农牧民饮水得到保障，有效提高农牧民生活质量。 | 项目建成后为公共基础设施，资产归属村委会，由村委会股份经济合作社维护管理。项目建成后可提升农牧民整体生活整洁性，便捷性，大幅度提升脱贫户及其他牧民的生活环境和生活品质，为乡村振兴建设发展奠定良好基础，预计受益农牧民12户35人。
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [10 empty] | 2180
35 | WQ2025-059 | 2025年 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村2025年中央财政以工代赈基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 黑孜苇乡也克铁热克村、库勒阿日克村 | 2025.3-2025.6 | 对也克铁热克村公共区域场地平整165亩；农村道路提升改造3675平米、维修损坏的检查井、更换井盖15处；林带整治9.91亩；道路维修恢复600平米。对库勒阿日克村新建防渗渠1.35km，渠道清淤2.0km等。 | 678 | 2206 | 220 | 黑孜苇乡人民政府 | 巴合提亚尔·托克托库力 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，改变农村脏乱差的现象，改善农村人居环境 ,提高农牧民群众幸福感，提升建设地点的村容村貌，改善农牧民生活条件，打造 美丽乡村。项目受益群体满意度≥95% ，工程合理使用年限≥30年。带动务工人员40人，设置1名公益性岗位，劳务培训20人。 | 项目建成后，资产归属村委会。通过项目实施，改变农村脏乱差的现象，改善农村人居环境 ,提高农牧民群众幸福感，提升建设地点的村容村貌，改善农牧民生活条件，打造美丽乡村。项目受益群体满意度≥95% ，工程合理使用年限≥30年。以工代赈带动务工人员40人，发放劳务报酬66万元，设置1名公益性岗位，劳务培训20人。
36 | WQ2025-064 | 2025年 | 乌恰县波斯坦铁列克乡马热加尼库木村2025年中央财政以工代赈人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 波斯坦铁列克乡马热加尼库木村 | 2025.3-2025.7 | 1.对马热加尼库木村293户房前屋后及公共区域进行环境整治，换填土30000m³；2.清挖排碱渠6公里，配套其它附属设施。 | 270 | 1093 | 380 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 努尔买买提·吾不力卡斯木 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目实施，一是可改善我村各村民小队环境，为村民创建舒适、卫生的生产生活环境，提高村民收获感，满足感；二是有效治理水土流失，减少水渗透，解决农牧民灌溉用水难问题，提高农业种植产量，改善群众生产条件； | 项目建成后，资产归属马热加尼库木村村委会，在项目实施过程中，预计带动当地不少于67名群众务工，计划发放劳务报酬114万元以上，直接增加村民收入。项目建成可以改善当地生产生活条件，可使马热加尼库木村70户1093人受益，为乡村振兴奠定基础。
37 | WQ2025-071 | 2025年 | 乌恰县吉根乡斯木哈纳村人居环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 吉根乡斯木哈纳村 | 2025.3-2025.10 | 新建公共厕所1座，100方化粪池3座，污水管网1.2km，场地硬化12000㎡，浆砌石护坡1600m，土地平整及垃圾清理10亩，防渗渠300米，防洪沟800m，道路改造2km，道路硬化1km，线杆迁移及加固等其他附属配套设施。 | 67 | 244 | 900 | 吉根乡人民政府 | 加尔肯巴衣·买买吐逊 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目的实施，可进一步提高群众生活质量，同时加强群众的满意度及获得感，提高斯木哈纳村容村貌和人居环境整治效果，进一步加强游客综合服务能力。 | 项目建成后，资产归斯木哈纳村村委会所有，可进一步改善村基础设施，提高斯木哈纳村村容村貌和人居环境整治效果，为群众提供便利的生活，切实提升群众满意度及获得感，助推西极文旅品牌公共服务水平。
38 | WQ2025-072 | 2025年 | 乌恰县吉根乡萨孜村人居环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 吉根乡萨孜村 | 2025.3-2025.10 | 新建公共厕所2座，100方化粪池4座，污水管道1500米，三格式化粪池20户，土地平整及垃圾清理80亩，排洪渠500米，防渗渠200米，场地硬化7000㎡，道路改造5公里，浆砌石护坡800米及线杆加固等其他附属配套设施。 | 223 | 782 | 680 | 吉根乡人民政府 | 加尔肯巴衣·买买吐逊 | 乌恰县农业农村局 | 阿塔库力·木尔扎库力 | 徐凯 | 通过项目的实施，可进一步预防泥石流的发生，切实维护农牧民群众的财产安全，同时提高村容村貌，为旅游业发展打下基础。 | 项目建成后，资产归萨孜村村委会所有，可进一步解决村内安全隐患问题，进一步强化预防泥石流风险，维护群众人身安全，改善居民居住环境，提高群众满意度，为萨孜村旅游业发展打下坚实的基础。
二级 | 农村公共服务
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [10 empty] | 298
二级 | 易地搬迁后扶 | [10 empty] | 298
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设
三级 | 产业发展工程 | [10 empty] | 298
39 | WQ2025-065 | 2025年 | 乌恰县巴音库鲁提镇易地搬迁点便民服务设施建设项目 | 易地搬迁后扶 | 产业发展工程 | 新建 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村幸福小区 | 2025.3-2025.9 | 新建便民服务用房30座，每座面积40平方米，共1200平方米，配套相关附属设施。 | 30 | 105 | 298 | 巴音库鲁提镇人民政府 | 吐尔达力·哈尔马丁 | 乌恰县商信局 | 扎热力别克·卡米力 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过项目实施，可以解决幸福小区周边商铺房屋面积太小不够用的问题；同时解决货物无处摆放影响环境和行人通行问题。 | 项目建成后，资产归属村委会，由村委会进行租赁运营，预计每年增加收入20万元左右,推动易地搬迁点经济发展，增加村集体经济。
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [10 empty] | 330
二级 | 住房
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [10 empty] | 330
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [10 empty] | 330
40 | WQ2025-066 | 2025年 | “雨露计划”职业教育补助 | 巩固三保障成果 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.7 | 对已脱贫家庭、监测帮扶对象家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划1100人，补助标准每生每年3000元。 |  | 1100 | 330 | 各乡（镇）人民政府 | 各乡（镇）人民政府乡（镇）长 | 乌恰县教育局 | 马树理 | 阿布力克木·木沙 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）新成长劳动力接受职业教育，提高脱贫劳动力就业技能水平和综合素质，减轻脱贫家庭经济负担，鼓励脱贫户学生完成学业，帮助脱贫农户实现转移增收、就业脱贫，从而促进脱贫地区经济社会发展和社会主义新农村建设。 | 通过项目实施，支持农村脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）新成长劳动力接受职业教育，提高脱贫劳动力就业技能水平和综合素质，减轻脱贫家庭经济负担，鼓励脱贫户学生完成学业，帮助脱贫农户实现转移增收、就业脱贫，从而促进脱贫地区经济社会发展和社会主义新农村建设。
二级 | 饮水
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费
二级 | 项目管理费
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [10 empty] | 35
二级 | 其他 | [10 empty] | 35
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | [10 empty] | 35
41 | WQ2025-067 | 2025年 | 群众饮用低氟茶项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 各乡（镇）村 | 2025.1-2025.10 | 为3500户群众采购低氟茶，每户标准100元。 | 3500 | 12250 | 35 | 乌恰县民宗局 | 沈冰燕 | 乌恰县民宗局 | 郑元成 | 阿布都外力·阿不来提 | 通过为3500户群众发放低氟茶，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升群众身心健康。 | 通过为3500户群众发放低氟茶，引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升群众身心健康。

## 分类统计表
附件2
克州乌恰县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划分类统计表（第一批）
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 41 |  |  | 14524.7412
一级 | 产业发展 | 24 |  |  | 9435.7412 | 64.97%
二级 | 产业到户奖补 | 3 |  |  | 3069.238 | 21.13%
三级 | 种植业
三级 | 畜牧业 | 1 | 头（只） | 58503 | 2721.47 | 18.74%
三级 | 林果业
三级 | 渔业
三级 | 庭院经济 | 1 | 户 | 100 | 8 | 0.05508%
三级 | 就业创业 | 1 | 人 | 260 | 339.768 | 2.339%
二级 | 生产项目 | 11 |  |  | 3936.5032 | 27.1%
三级 | 种植业基地 | 2 | 棵 | 19500 | 1290 | 8.881%
三级 | 养殖业基地 | 3 | 头（只） | 65140 | 310.5032 | 2.138%
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | 6 | 亩 | 34460 | 2336 | 16.08%
三级 | 休闲农业与乡村旅游
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | 6 |  |  | 1800 | 12.39%
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工 | 3 | 台 | 45 | 1100 | 7.573%
三级 | 市场建设和农村电商物流 | 3 | 平方米 | 1200 | 700 | 4.819%
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | 3 |  |  | 380 | 2.62%
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 3 | 公里 | 9.31 | 380 | 2.616%
三级 | 产业园（区）
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | 1 |  |  | 250 | 1.72%
三级 | 小额贷款贴息 | 1 | 户 | 1670 | 250 | 1.721%
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目
二级 | 务工补助
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位
三级 | 公益性岗位
一级 | 乡村建设行动 | 14 |  |  | 4426 | 30.47%
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 7 |  |  | 2035 | 14.01%
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等）
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 | 4 | 眼 | 7 | 1130 | 7.78%
三级 | 电力设施及维修改造 | 1 | 千米 | 10 | 140 | 0.9639%
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） | 2 | 公里 | 2.58 | 765 | 5.267%
二级 | 人居环境整治 | 7 |  |  | 2391 | 16.46%
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理 | 3 | 户 | 216 | 211 | 1.453%
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | 4 | 公里 | 8.35 | 2180 | 15.01%
二级 | 农村公共服务
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 298 | 2.05%
二级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 298 | 2.05%
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设
三级 | 产业发展工程 | 1 | 平方米 | 1200 | 298 | 2.052%
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | 1 |  |  | 330 | 2.27%
二级 | 住房
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | 1 |  |  | 330 | 2.27%
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 1 | 人 | 1100 | 330 | 2.272%
二级 | 饮水
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费
二级 | 项目管理费
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | 1 |  |  | 35 | 0.24%
二级 | 其他 | 1 |  |  | 35 | 0.24%
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | 1 | 户 | 3500 | 35 | 0.241%

## 项目分类统计表定 (hidden)
克州***县（市）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类统计表（标准格式）
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模 |  | 序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） |  |  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计
一 | 产业发展 | [5 empty] | 三 | 乡村建设行动
（一） | 生产项目 | [5 empty] | （一） | 农村基础设施
1 | 种植业基地 | [5 empty] | 1 | 村庄规划编制（含修编）
(1) | 常规定植 | [5 empty] | 2 | 农村道路（通村、通户路）
(2) | 种植业基地建设 | [5 empty] | 3 | 产业路、资源路、旅游路建设
2 | 养殖业基地 | [5 empty] | 4 | 农村供水保障设施建设
(1) | 畜禽养殖 | [5 empty] | 5 | 农村电网（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
(2) | 特色养殖 | [5 empty] | 6 | 数字乡村（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
(3) | 畜禽圈舍 | [5 empty] | 7 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
(4) | 防疫和良种项目 | [5 empty] | 8 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
3 | 水产养殖业发展 | [5 empty] | 9 | 其他
4 | 林草基地建设 | [5 empty] | （二） | 人居环境整治
(1) | 林果嫁接 | [5 empty] | 1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
(2) | 林果提质增效 | [5 empty] | 2 | 农村污水治理
(3) | 饲草料地 | [5 empty] | 3 | 农村垃圾治理
(4) | 小型饲料加工（设施）设备 | [5 empty] | 4 | 村容村貌提升
5 | 休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | （三） | 农村公共服务
6 | 光伏电站 | [5 empty] | 1 | 学校建设或改造（含幼儿园）
7 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | [5 empty] | 2 | 村卫生室标准化建设
（二） | 加工流通项目 | [5 empty] | 3 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [5 empty] | 4 | 农村公益性殡葬设施建设
2 | 产地初加工和精深加工 | [5 empty] | 5 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
3 | 市场建设和农村物流 | [5 empty] | 6 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等）
4 | 品牌打造和展销平台 | [5 empty] | 四 | 易地搬迁后扶
（三） | 配套基础设施项目 | [5 empty] | （一） | 易地搬迁后扶
1 | 小型农田水利设施建设 | [5 empty] | 1 | 公共服务岗位
(1) | 排碱渠 | [5 empty] | 2 | “一站式”社区综合服务设施建设
(2) | 节水灌溉 | [5 empty] | 3 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
(3) | 防渗渠建设 | [5 empty] | 五 | 巩固三保障成果
(4) | 其它乡村振兴有关的农田水利建设 | [5 empty] | （一） | 住房
2 | 产业园（区） | [5 empty] | 1 | 农村危房改造等农房改造
（四） | 产业服务支撑项目 | [5 empty] | （二） | 教育
1 | 智慧农业 | [5 empty] | 1 | 享受"雨露计划"职业教育补助
2 | 科技服务 | [5 empty] | 2 | 参与"学前学会普通话"行动
3 | 人才培养 | [5 empty] | 3 | 其他教育类项目
4 | 农业社会化服务 | [5 empty] | （三） | 健康
（五） | 金融保险配套项目 | [5 empty] | 1 | 参加城乡居民基本医疗保险
1 | 小额贷款贴息 | [5 empty] | 2 | 参加大病保险
2 | 小额信贷风险补偿金 | [5 empty] | 3 | 参加意外保险
3 | 特色产业保险保费补助 | [5 empty] | 4 | 参加其他补充医疗保险
4 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 5 | 接受医疗救助
5 | 防贫保险（基金） | [5 empty] | 6 | 接受大病、慢性病(地方病)救治
6 | 其他 | [5 empty] | （四） | 综合保障
二 | 就业项目 | [5 empty] | 1 | 享受农村居民最低生活保障
（一） | 务工补助 | [5 empty] | 2 | 参加城乡居民基本养老保险
1 | 交通费补助 | [5 empty] | 3 | 享受特困人员救助供养
2 | 劳动奖补 | [5 empty] | 4 | 接受留守关爱服务
（二） | 就业培训 | [5 empty] | 5 | 接受临时救助
1 | 技能培训 | [5 empty] | 六 | 乡村治理和精神文明建设
2 | 以工代训 | [5 empty] | （一） | 乡村治理
（三） | 创业 | [5 empty] | 1 | 开展乡村治理示范创建
1 | 创业培训 | [5 empty] | 2 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
2 | 创业补助 | [5 empty] | （二） | 农村精神文明建设
（四） | 乡村工匠 | [5 empty] | 1 | 培养“四有”新时代农民
1 | 乡村工匠培育培训 | [5 empty] | 2 | 移风易俗改革示范县（乡、村）
2 | 乡村工匠大师工作室 | [5 empty] | 3 | 科技文化卫生“三下乡”
3 | 乡村工匠传习所 | [5 empty] | 4 | 农村文化项目
（五) | 公益性岗位 | [5 empty] | 七 | 项目管理费
1 | 公益性岗位 | [5 empty] | （一） | 项目管理费
[7 empty] | 1 | 项目管理费
[7 empty] | 八 | 其他
[7 empty] | （一） | 其他
[7 empty] | 1 | 少数民族特色村寨建设项目
[7 empty] | 2 | 困难群众饮用低氟茶
[7 empty] | 3 | ……