## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地（二期） |  | 项目负责人 | 努尔买买提·吾不力哈斯木
主管部门 |  | 乌恰县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4550
|  | 其中：财政拨款 |  | 4550
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建钢结构鸡舍9座，单座1300㎡；1000㎡育雏鸡舍4座，含上下水电硬化等附属；采购蛋鸡养殖设备9套，育雏设备4套，及配套锅炉及锅炉房，集中捡蛋设备1套，250KVA变压器5台及附属配件，300KW发电机5台及配套发电机房。 目标2：项目建成以后，交由居鲁克巴什村村委会管理，租赁给企业，承租企业每年向村委会缴纳租金，租金比例为实际完成总投资的4%，并带动当地农牧民到企业直接就业，村委会租金所得，按照村集体经济管理条例制定二次分配方案，用以带动当地就业，困难家庭救助，推动新农村建设，保障受益脱贫人员数不少于793人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蛋鸡舍房数量 |  |  | ≥9座
|  |  | 新建鸡舍总建筑面积 |  |  | ≥11700平方米
|  |  | 新建育雏鸡舍数量 |  |  | ≥4座
|  |  | 新建育雏鸡舍总建筑面积 |  |  | ≥4000平方米
|  |  | 新建彩钢发电机房 |  |  | ≥1座
|  |  | 新建彩钢发电机房面积 |  |  | ≥20平方米
|  |  | 安装300KW柴油发电机 |  |  | ≥5套
|  |  | 安装250KVA变压器 |  |  | ≥5台
|  |  | 采购育雏设备 |  |  | ≥4套
|  |  | 采购层叠式蛋鸡笼自动化成套设备 |  |  | ≥9套
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年3月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年10月
|  | 成本指标 | 厂房建筑安装工程费用 |  |  | ≤4317.55万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤221.13万元
|  |  | 基本预备费 |  |  | ≤11.32万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫户人口全年总收入 |  |  | ≥180万元
|  | 社会效益指标 | 带动脱贫人员就业人数 |  |  | ≥20人
|  |  | ★★★受益脱贫人员数 |  |  | ≥793人
|  | 可持续影响 指标 | 项目设计可使用年限 |  |  | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人员满意度 |  |  | ≥95%