## Sheet2
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县吉根乡萨孜村人居环境整治项目 |  | 项目负责人 | 加尔肯巴衣·买买吐逊
主管部门 |  | 乌恰县农业农村局 |  | 实施单位 | 乌恰县吉根乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建排污管网2.5㎞，配套检查井、化粪池等排污设施，修复道路350米，新建矩形导流渠120m。 目标2：通过项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，可有效改变居民点环境，打造示范村做好准备，解决农牧民生产生活废水排放问题，受益人口28户95人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 |  |  | ≥1个
|  |  | 建设排污管网 |  |  | ≥2.5km
|  |  | 修复道路 |  |  | ≥350米
|  |  | 建设矩形导流渠 |  |  | ≥120m
|  |  | 建设配套检查井 |  |  | ≥58座
|  |  | 建设配套75m³化粪池 |  |  | ≥1座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开始时间 |  |  | 2022年3月
|  |  | 项目计划完成时间 |  |  | 2022年7月
|  | 成本指标 | 建筑工程直接费用 |  |  | ≤150.11万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤33.84万元
|  |  | 水土保持及环境保护工程费用 |  |  | ≤8.55万元
|  |  | 基本预备费用 |  |  | ≤7.51万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★受益脱贫人口数 |  |  | ≥95人
|  |  | 解决农牧民生产生活废水排放问题 |  |  | 有效解决
|  | 可持续影响 指标 | 排污设施设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%