## Sheet1
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒墩村农村人居环境提升项目 |  | 项目负责人 | 买买提居马·阿不都哈地尔
主管部门 |  | 乌恰县农业农村局 |  | 实施单位 | 乌恰县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 280
|  | 其中：财政拨款 |  | 280
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1.对村中主干道两侧进行平整、安装防护设施（共5km)，村中公共区域进行平整硬化3000平方米。 目标2.工程受益人口为凯勒敦村437人，受益脱贫人口数8人,带动增加劳动者全年总收入不小于35万元。 目标3.能够有效改善农牧民的出行安全和生活环境，大幅度提升农牧民的生活品质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★村中主干道两侧进行平整、安装防护设施长度 |  |  | ≥5km
|  |  | 村中公共区域进行平整硬化面积 |  |  | ≥3000㎡
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022-03-01
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022-05-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤236.10万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤36.82万元
|  |  | 预备费成本 |  |  | ≤7.08万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加劳动者全年总收入 |  |  | ≥35万元
|  | 社会效益指标 | 提高人民群众生活水平和质量 |  |  | 有效提高
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥437人
|  |  | 带动当地务工人数 |  |  | ≥26人
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 |  |  | ≥8人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | ★受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%