## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村电力设施建设项目 |  | 项目负责人 | 古力努尔·阿不都克力木
主管部门 |  | 乌恰县林草局 |  | 实施单位 | 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 120
|  | 其中：财政拨款 |  | 120
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1、新建10kV线路2.2km，采用JKL.GYJ70mm²/10绝缘导线，新建0.4千伏线路0.6千米，采用JKL.GYJ120mm²/1绝缘导线；新建0.4千伏低压地埋3*120mm²+1电缆420米，3*70mm²+1地埋电缆180米。2、新建200千伏安装变压器2台；包涵低压配套设备。3、新建断路器1台机配套设设施。 目标2：浇灌4万亩林地。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建10kV线路 |  | =2.2km
|  |  | 新建0.4千伏线路 |  | =0.6km
|  |  | 新建0.4千伏低压地埋3*120mm²+1电缆 |  | =420米
|  |  | 新建0.4千伏低压地埋3*70mm²+1电缆 |  | =180米
|  |  | 新建200千伏安变压器 |  | =2台
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开始时间 |  | 2022-06-01
|  |  | 项目计划完成时间 |  | 2022-10-31
|  | 成本指标 | 工程本体费用 |  | ≤108万元
|  |  | 工程监理费 |  | ≤2.5万元
|  |  | 工程设计费 |  | ≤7.2万元
|  |  | 基本预备费 |  | ≤2.3万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浇灌林地 |  | ≥4万亩
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 |  | ≥95%