## 目标
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县黑孜苇乡坎久干村旅游基础设施建设项目 |  | 项目负责人 | 朱伟磊
主管部门 |  | 乌恰县文旅局 |  | 实施单位 | 乌恰县黑孜苇乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 390
|  | 其中：财政拨款 |  | 390
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：平整场地15000㎡，新建户外拓展营地1100㎡等，配套附属基础设施。 目标2：通过项目实施，进一步了解决乌恰县专题教育场地需求，通过组织参观、实训等方式增强青少年、群众的安全意识，同时多方合作发展特色旅游，带动辖区内群众就业增收。本项目受益脱贫人口数不少于965人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 平整场地 |  |  | ≥15000㎡
|  |  | 新建户外拓展营地 |  |  | ≥1100㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目计划开工时间 |  |  | 2022-07-01
|  |  | 项目计划完成时间 |  |  | 2022-08-30
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 |  |  | ≤312.3万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤38.7万元
|  |  | 工程项目预备费 |  |  | ≤39万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥15万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 |  |  | ≥965人
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人员满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益群体满意度 |  |  | ≥95%

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 防洪坝建设项目 |  |  | 项目负责人 | 沈飞(18709083988)
主管部门 | 乌恰县水利局 |  |  | 实施单位 | 乌恰县农村供水站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150 |  | 115.9 | 77.27%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150 |  | 115.9
| 其他资金 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目新建防洪堤1处，长度0.405km，交通桥1座。 目标2：该防洪堤的建设，为苏约克村120名贫困户提供了安全保障，确保了生命财产安全。 目标3：项目建成后，受益建档立卡贫困人口数120人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤数量 | 1处 | 1处 | 1处
|  |  | 新建交通桥数量 | 1座 | 0 | 1座 | 项目未到完工阶段
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100% |  |  | 114.7 | 115.91
|  |  | 项目完成时间 | 2020年6月 | 未达监控节点 | 2020年6月
|  | 成本指标 | 建筑工程费 | ≤118.25万元 | 108万元 | ≤118.25万元
|  |  | 临时工程费 | ≤3.81万元 | 3.4万元 | ≤3.81万元
|  |  | 独立费用 | ≤15.60万元 | 1.2万元 | ≤15.60万元
|  |  | 预备费 | ≤ 6.88万元 | 0万元 | ≤ 6.88万元
|  |  | 水土保持费 | ≤ 2.86万元 | 2.2万元 | ≤ 2.86万元
|  |  | 环境保护费 | ≤2.6万元 | 1.1万元 | ≤2.6万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥120人 | 未达监控节点 | ≥120人
|  |  | 保障农牧民的生命安全 | 有效保障 | 未达监控节点 | 有效保障
|  | 可持续影响指标 | 防洪提设计使用年限 | ≥30年 | 未达监控节点 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 | ≥90% | 未达监控节点 | ≥90%

## 6月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 防洪坝建设项目 |  |  | 项目负责人 | 沈飞(18709083988)
主管部门 | 乌恰县水利局 |  |  | 实施单位 | 乌恰县农村供水站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150 |  | 141.39 | 94.26%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150 |  | 141.39
| 其他资金 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目新建防洪堤1处，长度0.405km，交通桥1座。 目标2：该防洪堤的建设，为苏约克村120名贫困户提供了安全保障，确保了生命财产安全。 目标3：项目建成后，受益建档立卡贫困人口数120人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤数量 | 1处 | 1处 | 1处
|  |  | 新建交通桥数量 | 1座 | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 项目完成时间 | 2020年6月 | 2020-06-01 | 2020年6月
|  | 成本指标 | 建筑工程费 | ≤118.25万元 | 118.25万元 | ≤118.25万元 |  |  | 118.25
|  |  | 临时工程费 | ≤3.81万元 | 3.4万元 | ≤3.81万元 |  |  | 3.4
|  |  | 独立费用 | ≤15.60万元 | 11.76万元 | ≤15.60万元 |  |  | 11.76
|  |  | 预备费 | ≤ 6.88万元 | 4.68万元 | ≤ 6.88万元 |  |  | 4.68
|  |  | 水土保持费 | ≤ 2.86万元 | 2.2万元 | ≤ 2.86万元 |  |  | 2.2
|  |  | 环境保护费 | ≤2.6万元 | 1.1万元 | ≤2.6万元 |  |  | 1.1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥120人 | 120人 | ≥120人
|  |  | 保障农牧民的生命安全 | 有效保障 | 100% | 有效保障
|  | 可持续影响指标 | 防洪提设计使用年限 | ≥30年 | 30年 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | ≥90%

## 9月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 防洪坝建设项目 |  |  | 项目负责人 | 沈飞(18709083988)
主管部门 | 乌恰县水利局 |  |  | 实施单位 | 乌恰县农村供水站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 150 |  | 141.39 | 94.26%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 150 |  | 141.39
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目新建防洪堤1处，长度0.405km，交通桥1座。 目标2：该防洪堤的建设，为苏约克村120名贫困户提供了安全保障，确保了生命财产安全。 目标3：项目建成后，受益建档立卡贫困人口数120人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤数量 | 1处 | 1处 | 1处
|  |  | 新建交通桥数量 | 1座 | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 项目完成时间 | 2020年6月 | 2020-06-01 | 2020年6月
|  | 成本指标 | 建筑工程费 | ≤118.25万元 | 118.25万元 | ≤118.25万元 |  |  | 118.25
|  |  | 临时工程费 | ≤3.81万元 | 3.4万元 | ≤3.81万元 |  |  | 3.4
|  |  | 独立费用 | ≤15.60万元 | 11.76万元 | ≤15.60万元 |  |  | 11.76
|  |  | 预备费 | ≤ 6.88万元 | 4.68万元 | ≤ 6.88万元 |  |  | 4.68
|  |  | 水土保持费 | ≤ 2.86万元 | 2.2万元 | ≤ 2.86万元 |  |  | 2.2
|  |  | 环境保护费 | ≤2.6万元 | 1.1万元 | ≤2.6万元 |  |  | 1.1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥120人 | 120人 | ≥120人
|  |  | 保障农牧民的生命安全 | 有效保障 | 100% | 有效保障
|  | 可持续影响指标 | 防洪提设计使用年限 | ≥30年 | 30年 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | ≥90%

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乌恰县托云乡托云村防洪坝建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 那木德克·托胡塔僧15389979234
主管部门 |  |  | 乌恰县水利局 |  |  | 实施单位 | 乌恰县托云乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 285 |  | 285 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 285 |  | 285 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目新建防洪堤1处，长度0.405km，交通桥1座。 目标2：该防洪堤的建设，为苏约克村120名贫困户提供了安全保障，确保了生命财产安全。 目标3：项目建成后，受益建档立卡贫困人口数120人。 |  |  |  |  | 已建设完成项目新建防洪堤1处，长度0.405km，交通桥1座。该防洪堤的建设为苏约克村120名贫困户提供了安全保障，确保了生命财产安全。项目建成后，受益建档立卡贫困人口数120人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防洪堤数量 | 新建防洪堤数量 | 8 | 1处 | 1处 | 8
|  |  | 新建交通桥数量 | 新建交通桥数量 | 8 | 1座 | 1座 | 8
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 | ★项目（工程）验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率 | ★项目（工程）完成及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 4
|  | 成本指标 | 建筑工程费 | 建筑工程费 | 6 | ≤118.25万元 | 118.25万元 | 6 |  |  | 118.25
|  |  | 临时工程费 | 临时工程费 | 4 | ≤3.81万元 | 3.73万元 | 4 |  |  | 3.73
|  |  | 独立费用 | 独立费用 | 3 | ≤15.60万元 | 11.76万元 | 3 |  |  | 11.76
|  |  | 预备费 | 预备费 | 3 | ≤ 6.88万元 | 6.68万元 | 3 |  |  | 6.68
|  |  | 水土保持费 | 水土保持费 | 3 | ≤ 2.86万元 | 2.6万元 | 3 |  |  | 2.6
|  |  | 环境保护费 | 环境保护费 | 3 | ≤2.6万元 | 1.8万元 | 3 |  |  | 1.8
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | ≥120人 | 120人 | 10
|  |  | 保障农牧民的生命安全 | 保障农牧民的生命安全 | 10 | 有效保障 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 防洪提设计使用年限 | 防洪提设计使用年限 | 10 | ≥30年 | 30年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 | ★受益贫困人口满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 5 | ≥90% | 90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100