## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县玛依喀克饲草料地引水灌溉工程 |  | 项目负责人 | 司亚旭
主管部门 |  | 乌恰县水利局 |  | 实施单位 | 乌恰县农村饮水安全管理站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4400
|  | 其中：财政拨款 |  | 一般债券资金3500
|  | 其他资金 |  | 900
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建节制分水闸1座（设计引水流量1.5m³/s）及配套建筑物（新建引水渠全长7.136km，采用UJ100～UJ70装配式混凝土矩形渠，渠道设计流量1.5m3/s，加高原有梯型渠道2.2km）；新建沉砂池1座，容积6万立方米；新建田间灌溉管道21.381km及管线配套各类阀井24座（分水阀井23座，空气阀井1座）。 目标2：通过本项目对水资源的调配，充分合理地利用乌恰县水资源，减轻乌恰县天然草场压力，能够使天然草场得到休养生息。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建引水渠 |  |  | =7.136km
|  |  | 加高梯型渠道 |  |  | =2.2km
|  |  | 新建节制分水闸 |  |  | =1座
|  |  | 新建沉砂池 |  |  | =1座
|  |  | 新建分水阀井 |  |  | =23座
|  |  | 新建空气阀井 |  |  | =1座
|  |  | 新建田间灌溉管道 |  |  | ≥21.38km
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开始时间 |  |  | 2022年5月
|  |  | 项目计划结束时间 |  |  | 2022年8月
|  |  | ★项目（工程）完成及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 |  |  | ≤2106.90万元
|  |  | 机电设 备及安装工程投资 |  |  | ≤1614.45万元
|  |  | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  | ≤1.48万元
|  |  | 临时工程投资 |  |  | ≤50.55万元
|  |  | 独立费用 |  |  | ≤300.29万元
|  |  | 基本预备费 |  |  | ≤203.68万元
|  |  | 环境保护工程费用 |  |  | ≤30.43万元
|  |  | 水土保持工程费用 |  |  | ≤92.21万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻乌恰县天然草场压力 |  |  | 有效减轻
|  | 可持续影响 指标 | 节约水资源 |  |  | 有效节约
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | ≥95%