## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 乌恰县波斯坦铁列克乡美丽乡村建设项目 |  | 项目负责人 | 努尔买买提·吾不力哈斯木
主管部门 |  | 乌恰县农业农村局 |  | 实施单位 | 波斯坦铁列克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 300
|  | 其中：财政拨款 |  | 300
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1.乔尔波村连片点外围及道路安装1m铁艺防护栏4000m。2.依买克村主干道安装铁艺防护围栏1300m，地面硬化2300㎡，铺设路沿石350m。3.凯勒敦村地面硬化3000㎡，安装路沿石1km。4.多来提布拉克村路面硬化2500㎡，安装防护围栏、路沿石各1000m。5.马热加尼库木村铺设路沿石3.5km，地面平整硬化2000㎡。6.居鲁克巴什村安装60cm防护围栏700m，换填土2500m³；1小队连片点换填土900m³，加装防护围栏1700m，敷设路沿石400m，地面硬化300㎡。 目标2：项目建成后，可改善村庄公共区域环境，为打造美丽乡村，推进乡村振兴奠定基础，增强农牧民幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数 |  |  | ≥6个
|  |  | 安装防护栏长度 |  |  | ≥8700米
|  |  | 地面硬化面积 |  |  | ≥10100平方米
|  |  | 安装路沿石长度 |  |  | ≥6250米
|  |  | 换填土数量 |  |  | ≥3400立方米
|  | 质量指标 | ★项目(工程)验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年11月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年12月
|  | 成本指标 | 工程直接费用 |  |  | ≤284.96万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤15.04万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★受益脱贫人口数 |  |  | ≥2176人
|  | 可持续影响 指标 | 项目设计可使用年限 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人员满意度 |  |  | ≥95%